2. oktobar 2014.

NEDELJNI IZVEŠTAJ

Pregled

- Tenderske procedure za izgradnju i rekonstrukciju privatnih kuća u poplavljenim područjima u okviru programa Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji biće pokrenute naredne nedelje. Nakon izbora najboljih ponuda preduzimača, očekuje se da će rekonstrukcija započeti krajem oktobra tekuće godine. Ovaj deo programa sprovode Danski savet za izbeglice, nemačke organizacije Help - Hilfe zur Selbsthilfe i Arbeiter-Samariter-Bund.

- Odbor za odabir korisnika je sastavio konačne spiskove porodica čiji su domovi oštećeni tokom majskih poplava a koje će dobiti pomoć Evropske unije za izgradnju i rekonstrukciju u Kraljevu, Lazarevcu, Svilajncu, Trsteniku i Varvarinu. Ovim segmentom, koji sprovodi Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V, 135 porodica će dobiti pomoć kako bi se vratile uobičajenim uslovima života.

- U Osečini i Čačku je tokom 2. i 3. oktobra dostavljeno seme pšenice u 278 poljoprivrednih gazdinstava. U opštini Osečina će 100 porodica dobiti pakete semena, dok će pakete iste sadržine u Čačku dobiti 178 poljoprivrednih domaćinstava. Raspodelu semena pšenice na području ove dve opštine će biti izvršena u naredne dve nedelje, a program sprovodi Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

- U okviru programa Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji, u Krupnju su započeli radovi malog i srednjeg obima na obnovi 193 privatne kuće. Očekuje se da rekonstrukcija ovog dela programa, čija je vrednost 183,000 evra, bude završena sredinom novembra ove godine. Projekat sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

- Rekonstrukcija svih kuća u naselju Braće Jugovića u Obrenovcu, koja obuhvata više od 100 stambenih jedinica, započeće tokom prve nedelje oktobra. Rekonstrukcija obuhvata radove malog i srednjeg obima poput zamene stolarije, obnove fasada, krečenja i popravke podova. Projekat, čija je vrednost više od pola miliona evra, finansira se sredstvima iz programa Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji, dok je sprovođenje povereno Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM).

- Druga faza rekonstrukcije mašinsko-elektrotehničke škole u Paraćinu otpočinje 6. oktobra i uključuje popravku instalacija za centralno grejanje, kotlova i grejnih podstanica. Radovi na obnovi fasade, krečenje, kao i zamena stolarije i podova su završeni u prethodnoj fazi projekta, čime je za 700 učenika i nastavnika ove škole obezbeđeno da se nastava odvija od samog početka školske godine. Vrednost čitavog projekta je 33,000 evra a očekuje se da radovi budu u potpunosti završeni krajem oktobra ove godine. Ovaj deo programa sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

- Rekonstrukcija poljoprivredno-hemijske škole u Obrenovcu će biti uspešno završena tokom tekuće nedelje. Vrednost ovog projekta je 40,110 evra i uključuje obnovu fasade, krečenje, zamenu stolarije i podova, kao i elektro i mašinske radove, nakon čega će 600 učenika i nastavnika moći da se vrate normalnim uslovima rada. Osim toga, škola će biti opremljena novim nameštajem i nastavnim sredstvima. Ovaj segment projekta je sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Datum ažuriranja:  2. oktobar 2014.

Partner na projektu: Danski savet za izbeglice - DRC

| OPŠTINA | OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU | OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA |
| --- | --- | --- |
| Smederevska Palanka | - Na oglasnoj tabli opštine Smederevska Palanka je objavljena konačna lista korisnika koja obuhvata 20 domaćinstava predodređenih za dodelu građevinskog materijala, kao i četiri domaćinstva koja će dobiti montažne kuće. | Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći o rezultatima izbora. Pomoć članovima 24 domaćinstva uključuje obnovu 20 kuća i nabavku i izgradnju 4 montažne kuće. |
|  | - Tender će biti raspisan do kraja ove nedelje, nakon što ugovorni organ odobri zahtev za ubrzanje procedure. | Očekuje se da građevinski radovi započnu do kraja oktobra. Procenjuje se da će troškovi projekta iznositi oko 105,000 evra za obnovu 20 kuća i oko 80,000 evra za izgradnju montažnih jedinica. |
|  | - Raspodela osnovnih komada nameštaja i kućnih aparata će se izvršiti nakon završetka građevinskih radova. | Pomoć u vidu nameštaja i kućnih aparata, u vrednosti od oko 52,800 evra će unaprediti uslove života korisnika. |
| Velika Plana | Na oglasnoj tabli opštine Velika Plana je objavljena konačna lista 12 korisnika koji će dobiti donacije u vidu građevinskog materijala. | Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći o rezultatima izbora. Rekonstrukcija obuhvata 12 stambenih jedinica. |
|  | - Tender će biti raspisan do kraja tekuće nedelje, nakon što ugovorni organ odobri zahtev za ubrzanje procedure. | Očekuje se da građevinski radovi započnu do kraja oktobra. Procenjuje se da će trokovi projekta iznositi oko 55,000 evra za obnovu 12 kuća. |
|  | - Osnovni komadi nameštaja i kućni aparati će biti raspodeljeni nakon završetka građevinskih radova. | Pomoć u vidu nameštaja i kućnih aparata, u vrednosti od oko 26,400 evra će unaprediti uslove života korisnika. |
| Čačak | Na oglasnoj tabli opštine Čačak je objavljena konačna lista 14 korisnika kojima će biti doniran građevinski materijal. | Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći o rezultatima izbora. Rekonstrukcija obuhvata 14 stambenih jedinica. |
|  | - Do kraja tekuće nedelje će biti raspisan tender, nakon što ugovorni organ odobri zahtev za ubrzanje procedure. | Očekuje se da građevinski radovi započnu do kraja oktobra. Procenjuje se da će troškovi projekta iznositi oko 95,000 evra za obnovu 14 kuća. |
|  | Osnovni komadi nameštaja i kućni aparati će biti raspodeljeni nakon završetka građevinskih radova. | Pomoć u vidu nameštaja i kućnih aparata, u vrednosti od oko 30,800 evra će unaprediti uslove života korisnika. |
| UB | Na oglasnoj tabli opštine Ub je objavljena konačna lista 23 korisnika kojima će biti doniran građevisnki materijal. | Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći o rezultatima izbora. Rekonstrukcija obuhvata 23 stambene jedinice. |
|  | - Do kraja tekuće nedelje će biti raspisan tender, nakon što ugovorni organ odobri zahtev za ubrzanje procedure. | Očekuje se da građevinski radovi započnu do kraja oktobra. Procenjuje se da će troškovi projekta iznositi oko 100,000 evra za renoviranje 23 kuće. |
|  | Osnovni komadi nameštaja i kućni aparati će biti raspodeljeni nakon završetka građevinskih radova. | Pomoć u vidu nameštaja i kućnih aparata, u vrednosti od oko 50,600 evra će unaprediti uslove života korisnika. |
| Koceljeva | Na oglasnoj tabli opštine Koceljeva je objavljena konačna lista 24 korisnika pomoći kojima će biti doniran građevinski materijal. | Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći o rezultatima izbora. Rekonstrukcija obuhvata 24 stambene jedinice. |
|  | - Tender će biti raspisan do kraja tekuće nedlje, nakon što ugovorni organ odobri zahtev za ubrzanje procedure. | Očekuje se da građevinski radovi započnu do kraja oktobra. Procenjuje se da će troškovi projekta iznositi oko 60,000 evra za renoviranje 24 kuće. |
|  | Osnovni komadi nameštaja i kućni aparati će biti raspodeljeni nakon završetka građevinskih radova. | Pomoć u vidu nameštaja i kućnih aparata, u vrednosti od oko 50,600 evra će unaprediti uslove života korisnika. |
| Jagodina | Na oglasnoj tabli opštine Jagodina je objavljena konačna lista korisnika koja uključuje 33 domaćinstva za koje je predviđena pomoć u vidu građevinskog materijala kao i jedno domaćinstvo kome sleduje izgradnja montažne kuće. | Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći o rezultatima izbora. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija 34 stambene jedinice i izgradnja jedne montažne kuće. |
|  | Ttender će biti raspisan do kraja tekuće nedelje, neposredno nakon što ugovorni organ odobri zahtev za ubrzanje procedure. | Očekuje se da građevinski radovi započnu do kraja oktobra. Procenjuje se da će troškovi projekta iznositi oko 155,000 evra za renoviranje 33 kuće, dok će troškovi izgradnje jedne montažne kuće iznositi 20,000. |
|  | Osnovni komadi nameštaja i kućni aparati će biti raspodeljeni nakon završetka građevinskih radova. | Pomoć u vidu nameštaja i kućnih aparata, u vrednosti od oko 74,800 evra će unaprediti uslove života korisnika. |
| Paraćin | Na oglasnoj tabli opštine Paraćin je objavljena konačna lista 47 korisnika koji će dobiti donacije u vidu građevinskog materijala (proces rekategorizacije će biti završen do 10. oktobra, kada će lista biti naknadno potvrđena) kao i devet najugroženijih kojima će biti izgrađene montažne kuće. | Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći o rezultatima izbora. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcije 47 kuća (proces rekategorizacije će biti završen do 10. oktobra, kada će lista biti naknadno potvrđena) i izgradnja devet montažnih kuća. |
|  | Tender će biti raspisan do kraja tekuće nedelje, nakon što ugovorni organ odobri zahtev za ubrzanje procedure. | Očekuje se da građevinski radovi započnu do kraja oktobra. Procenjuje se da će troškovi projekta iznositi oko 200,000 evra za renoviranje 47 kuća, dok će troškovi izgradnje devet montažnih kuća iznositi 180,000. evra. |
|  | Osnovni komadi nameštaja i kućni aparati će biti raspodeljeni nakon završetka građevinskih radova. | Pomoć u vidu nameštaja i kućnih aparata, u vrednosti od oko 74,800 evra će unaprediti uslove života korisnika. |

Partneri na projektu: ASB/HC/IDC/DIVAC

| OPŠTINA | OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU | OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** |
| --- | --- | --- |
| Valjevo | Ekonomska komponenta - Poseta potencijalnim korisnicima i specifikacija potreba/prikupljanje dokumentacije za postupak izbora Plan za narednu nedelju - Raspisivanje tendera za stambenu komponentu (nakon dobijanja ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU) - Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i priprema tendera | Stambena komponenta 6.10. raspisivanje tendera 15.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 15-20.10. obrada tendera i potpisivanje ugovora 30.10. početak radova Ekonomska komponenta 20.10. raspisivanje tendera 30.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 1-5.11. obrada tendera i potpisivanje ugovora Počev od 10.11. raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija |
| Osečina | Ekonomska komponenta - Poseta potencijalnim korisnicima i specifikacija potreba/prikupljanje dokumentacije za postupak izbora Plan za sledeću nedelju - Raspisivanje tendera za stambenu komponentu (nakon dobijanja ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU) - Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i priprema tendera | Stambena komponenta 6.10. raspisivanje tendera 15.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 15-20.10. obrada tendera i potpisivanje ugovora 30.10. početak radova Ekonomska komponenta 20.10. raspisivanje tendera 30.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 1-5.11. obrada tendera i potpisivanje ugovora Počev od 10.11. raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija |
| Mali Zvornik | Stambena komponenta - Odbor za odabir korisnika je 30.9. održao četvrti sastanak na kom je, nakon razmatranja, izabran još jedan korisnik za izgradnju montažne kuće Ekonomska komponenta - Poseta potencijalnim korisnicima i specifikacija potreba/prikupljanje dokumentacije za postupak izbora Plan za sledeću nedelju - Raspisivanje tendera za stambenu komponentu (nakon dobijanja ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU) - Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i priprema tendera | Stambena komponenta 6.10. raspisivanje tendera 15.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 15-20.10. obrada tendera i potpisivanje ugovora 30.10. početak radova Ekonomska komponenta 20.10. raspisivanje tendera 30.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 1-5.11. obrada tendera i potpisivanje ugovora Počev od 10.11. raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija |
| Ljubovija | Stambena komponenta - Odbor je 29.9. održao četvrti sastanak na kom je potvrđen izbor još jednog potencijalnog korisnika za izgradnju montažne kuće Ekonomska komponenta - Poseta potencijalnim korisnicima i specifikacija potreba/prikupljanje dokumentacije za postupak izbora Plan za sledeću nedelju - Raspisivanje tendera za stambenu komponentu (nakon dobijanja ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU) - Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i priprema tendera | Stambena komponenta 6.10. raspisivanje tendera 15.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 15-20.10. obrada tendera i potpisivanje ugovora 30.10. početak radova Ekonomska komponenta 20.10. raspisivanje tendera 30.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 1-5.11. obrada tendera i potpisivanje ugovora Počev od 10.11. raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija |
| Šabac | Stambena komponenta - Izrada predmeta za korisnike projekta u okviru stambene komponente Ekonomska komponenta - Poseta potencijalnim korisnicima i specifikacija potreba/prikupljanje dokumentacije za postupak izbora Plan za sledeću nedelju - Raspisivanje tendera u okviru stambene komponente (nakon dobijanja ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU) - Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i priprema tendera | Stambena komponenta 6.10. raspisivanje tendera 15.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 15-20.10. obrada tendera i potpisivanje ugovora 30.10. početak radova Ekonomska komponenta 20.10. raspisivanje tendera 30.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 1-5.11. obrada tendera i potpisivanje ugovora Počev od 10.11. raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija |
| Bajina Bašta | Ekonomska komponenta - Poseta potencijalnim korisnicima i specifikacija potreba/prikupljanje dokumentacije za postupak odabira Plan za narednu nedelju - Raspisivanje tendera u okviru stambene komonente (nakon dobijanja ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU) - Procena korisnika i priprema tendera | Stambena komponenta 6.10. raspisivanje tendera 15.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 15-20.10. obrada tendera i potpisivanje ugovora 30.10. početak radova Ekonomska komponenta 20.10. raspisivanje tendera 30.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 1-5.11. obrada tendera i potpisivanje ugovora Počev od 10.11. raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija |
| Šid | Stambena komponenta - Izrada predmeta za korisnike projekta u okviru stambene komponente Ekonomska komponenta - Poseta potencijalnim korisnicima i izrada specifikacije potreba/prikupljanje dokumentacije za postupak odabira Plan za narednu nedelju - Četvrto zasedanje Odbora za odabir korisnika u okviru stambene komponente 3.10. - Kompletiranje predmeta za korisnike projekta u okviru stambene komponente i raspisivanje tendera - Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i priprema tendera - Poseta budućim korisnicima naselja Jamena sa predstavnicima Delegacije EU i UNOPS-a. | Stambena komponenta 6.10. raspisivanje tendera 15.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 15-20.10. obrada tendera i potpisivanje ugovora 30.10. početak radova Ekonomska komponenta 20.10. raspisivanje tendera 30.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 1-5.11. obrada tendera i potpisivanje ugovora Počev od 10.11. raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija |
| Loznica | Stambena komponenta - Na četvrtom sastanku Odbora 1.10. je usvojena konačna lista korisnika koja uključuje rekonstrukciju 21 kuće i izgradnju šest novih - Izrada predmera za korisnike projekta u okviru stambene komponente Ekonomska komponenta - Poseta potencijalnim korisnicima i izrada specifikacije potreba/prikupljanje dokumentacije za postupak izbora Plan za narednu nedelju - Kompletiranje predmeta za korisnike projekta u okviru stambene komponente i raspisivanje tendera - Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i priprema tendera | Stambena komponenta 6.10. raspisivanje tendera 15.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 15-20.10. obrada tendera i potpisivanje ugovora 30.10. početak radova Ekonomska komponenta 20.10. raspisivanje tendera 30.10. krajnji rok za dostavljanje ponuda 1-5.11. obrada tendera i potpisivanje ugovora Počev od 10.11. raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija |

Partner na projektu: HELP

| OPŠTINA | OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU | OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** |
| --- | --- | --- |
| KRALJEVO | U okviru programa Pomoći EU poplavljenim područjima u Srbiji, Help učestvuje u aktivnostima vezanim za sanaciju stambenih objekata nabavkom građevinskog materijala za najmanje 10 porodica u Kraljevu. Drugi vid podrške podrazumeva pružanje pomoći mikro i malim preduzećima nabavkom sadnica maline, rezervnih delova za mašine i renoviranjem poslovnih prostorija. Uspostavljene su veze sa opštinskim organima a oformljen je i Odbor za odabir korisnika. Odbor je u Kraljevu održao dve runde sastanaka u postupku predizbora potencijalnih korisnika dok je Help obavio opsežne posete radi provere potencijalnih korisnika. Usvojena je konačna lista korisnika. Potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnicima pomoći EU je predviđeno za treću nedelju oktobra. S obzirom na to da je Delegacija EU je 2. oktobra odobrila pokretanje pregovaračkog postupka, raspisivanje tendera je zakazano za 7. oktobar. | Očekivani rezultati aktivnosti Help-a u Kraljevu jesu najmanje 10 obnovljenih kuća i nabavka osnovnih delova pokućstva i kućnih aparata za najmanje 10 porodica. Sadnice maline, rezervni delovi mašina i obnova poslovnih prostorija će biti obezbeđeni za najmanje 20 mikro i malih preduzeća. Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta. |
| KOSJERIĆ | Za oko 12,000 žitelja male opštine na zapadu Srbije će u okviru programa Pomoć EU poplavljenim područjima biti obezbeđena podrška sa ciljem obnove izvora prihoda. Ovo znači da će nakon završenog izbora korisnika, najmanje 10 poljoprivrednih domaćinstava biti snabdeveno sadnicama maline, rezervnim delovima mašina te da će im biti obezbeđena obnova poslovnih prostorija. Aktuelne aktivnosti u Kosjeriću obuhvataju posete i proveru potencijalnih korisnika pomoći, što uključuje procenu potreba za obnovom poslovnih prostorija zasnovanih na prethodno definisanim kriterijumima i modelu bodovanja. | Očekuje se da najmanje 10 mikro i malih preduzeća dobije sadnice maline, rezervne delove za mašine i obnovljene poslovne prostorije. Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta. |
| LAZAREVAC | U okviru Pomoći EU poplavljenim područjima, Help pomaže pri obnovi oštećenih kuća nabavkom građevinskog materijala uključujući i prioritetne radove. Pomoć obuhvata i nabavku osnovnih komada nameštaja i kućnih aparata. Davanjem malih donacija u vidu opreme, biće potpomognuta obnova izvora prihoda za mikro i mala preduzeća. Osim toga, šest najugroženijih porodica u Lazarevcu će dobiti montažne kuće. Rok za ulaganje žalbi je završen 2. oktobra 2014, dok će potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnicima pomoći EU uslediti nakon usvajanja konačne liste korisnika. S obzirom na to da je Delegacija EU je 2. oktobra odobrila pokretanje pregovaračkog postupka, raspisivanje tendera je zakazano za 7. oktobar. | Očekivani rezultati: građevinski materijal i završeni prioritetni radovi u najmanje 30 domaćinstava. Osnovni delovi pokućstva i kućni aparati za najmanje 36 porodica; Sadnice maline, rezervni delovi za mašine i obnovljene poslovne prostorije za najmanje 20 mikro i malih preduzeća; Nabavka i izgradnja montažnih kuća za šest porodica u Lazarevcu. Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta. |
| SVILAJNAC | Smeštena u centralnoj Srbiji, opština Svilajnac će dobiti pomoć u vidu renoviranja oštećenih kuća, nabavke nameštaja i kućnih aparata, montažnih kuća kao i pomoć pri obnovi izvora prihoda. Kao i u ostalim opštinama, Help je uspostavila veze sa lokalnim organima i učestvovala u radu Odbora za odabir korisnika pomoći. Tokom ove i sledeće nedelje, osoblje Help-a će posećivati i vršiti proveru podnosilaca zahteva za pomoć. Rok za ulaganje žalbi je završen 2. oktobra 2014, pa će potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnicima pomoći EU uslediti nakon usvajanja konačne liste korisnika. S obzirom na to da je Delegacija EU je 2. oktobra odobrila pokretanje pregovaračkog postupka, raspisivanje tendera je zakazano za 7. oktobar. | Očekivani rezultati projekta u Svilajncu: Nabavka građevinskog materijala i izvođenje preliminarnih radova u najmanje 70 domaćinstava; Nabavka najmanje 78 kompleta osnovnog pokućstva i kućnih aparata, Montažne kuće za osam porodica; Sadnice maline, rezervni delovi mašina i obnova poslovnih prostorija za najmanje 23 mikro i mala preduzeća. Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta. |
| TRSTENIK | Help učestvuje u aktivnostima obnove stambenih jedinica nabavkom građevinskog materijala i izvođenjem prioritetnih radova kao i pri nabavci sadnica maline, rezervnih delova za mašine i obnovi poslovnih prostorija u mikro i malim preduzećima u Trsteniku. Usvojena konačna lista korisnika. Potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnicima pomoći EU je predviđeno za treću nedelju oktobra. S obzirom na to da je Delegacija EU je 2. oktobra odobrila pokretanje pregovaračkog postupka, raspisivanje tendera je zakazano za 7. oktobar. | Očekivani rezultati projekta u Trsteniku: Obezbeđen građevinski materijal i izvedeni prioritetni radovi u najmanje pet domaćinstava; Nabavka osnovnih komada nameštaja i kućnih aparata za najmanje pet domaćinstava. Nabavka sadnica maline, rezervni delova opreme i obnovljene poslovne prostorije u najmanje 15 mikro i malih preduzeća. Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta. |
| VARVARIN | U Varvarinu će najmanje 20 preduzeća dobiti pomoć u vidu opreme i renoviranja poslovnih prostorija kako bi ponovo pokrenula poslovanje i obnovila izvore prihoda. Help će u ovoj opštini nabaviti građevinski materijal za najmanje pet domaćinstava, bar šest porodica će dobiti osnovne komade nameštaja i kućne aparate, dok će jedna porodica dobiti montažnu kuću. Potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnicima pomoći EU je predviđeno za treću nedelju oktobra. S obzirom na to da je Delegacija EU je 2. oktobra odobrila pokretanje pregovaračkog postupka, raspisivanje tendera je zakazano za 7. oktobar. | Očekivani rezultati projekta u Varvarinu: nabavka građevinskog materijala za najmanje pet porodica. Najmanje šest porodica će dobiti osnovne komade nameštaja i kućne aparate. Jednoj porodici će biti obezbeđena montažna kuća, dok će najmanje 20 mikro i malih preduzeća dobiti pomoć u vidu sadnica maline, rezervnih delova za mašine i obnove poslovnih prostorija. Rok za završetak planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta. |

Partner na projektu: Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO)

| OPŠTINA | OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU | OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** |
| --- | --- | --- |
| Sve 24 opštine | Raspodela paketa zimskih useva, odnosno 250 kilograma pšenice i 300 kilograma mineralnog đubriva je počela 2. oktobra. U naredne tri nedelje će ukupno 4,427 poljoprivrednih domaćinstava dobiti pakete pomoći. | Raspodela semena i mineralnog đubriva u 4,427 poljoprivrednih domaćinstava. Rok za raspodelu je period od 1. do 20. oktobra, dok se i setva očekuje u istom mesecu. |
| Osečina i Čačak | Dodeljena pšenica u 278 poljoprivrednih domaćinstava na području opština Osečina i Čačak tokom 2. i 3. oktobra. U Osečini je 100 porodica dobilo ovakve pakete, dok je pomoć u Čačku dobilo 178 domaćinstava. | Raspodela zimskih paketa krajnjim korisnicima će biti završena u naredne dve nedelje. |
| Sve 24 opštine | Raspisan je tender za nabavku sadnica voća za preko 1,500 porodica. Rok za dostavljanje ponuda je nedelja, 5. oktobar. Svaki korisnik će dobiti jednu od sledećih stavki koje se zasnovaju na utvrđenim prioritetima: 300 sadnica trešnje, 300 sadnica šljiva, 300 sadnica višnje, po 1,800 sadnica kupine i maline (po korisničkoj porodici). | Preko 1,500 poljoprivrednih domaćinstava će dobiti sadnice voća. Očekivani period za dostavu sadnica je kraj oktobra - 20. novembar 2014. U zavisnosti od dostupnosti sadnica na tržištu, postoji mogućnost da sadnice kupina i malina budu dostavljene početkom proleća 2015. |

Partner na projektu: Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

| OPŠTINA | OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU | OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** |
| --- | --- | --- |
| Krupanj | Potpisan ugovor i započeti radovi u vrednosti od skoro 200,000 evra. | Početak radova, tokom kojih će biti obnovljene 193 kuće, planiran je za prvu nedelju oktobra. Krajnji rok je 45 dana od početka izvođenja radova. |
| Obrenovac | Potpisan ugovor i započeti radovi u vrednosti od preko pola miliona evra. | Početak radova, tokom kojih će biti izvršena rekonstrukcija manjeg i srednjeg obima na 126 privatnih kuća, planiran je za prvu nedelju oktobra. Krajnji rok je 60 dana od početka izvođenja radova. Očekuje se odobrenje dodatnog broja kuća na kojima će biti izvršene popravke malog i srednjeg obima. |
| Obrenovac | Opština je potvrdila da će kasarne, kao privremeni objekti za smeštaj, biti zatvorene, kao i da će hotel Obrenovac biti rekonstruisan. | Opština će dostaviti dopunjeni spisak onoga što treba uraditi kao i opreme koju treba dostaviti za hotel Obrenovac. |

Partner na projektu: Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)

| OPŠTINA | OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU | OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** |
| --- | --- | --- |
| Paraćin | Druga faza rekonstrukcije mašinsko-elektrotehničke škole u Paraćinu otpočinje 6. oktobra i uključuje popravku instalacija za centralno grejanje, kotlova i grejnih podstanica. Radovi na obnovi fasade, krečenje, kao i zamena stolarije i podova su završeni u prethodnoj fazi projekta, čime je obezbeđeno da se nastava za 700 učenika i nastavnika ove škole odvija od samog početka školske godine. Vrednost čitavog projekta je 33,000 evra. | Završetak radova se očekuje do kraja oktobra 2014. |
| Obrenovac | Rekonstrukcija poljoprivredno-hemijske škole u Obrenovcu će biti uspešno završena tokom sledeće nedelje. Vrednost ovog projekta je 40,110 evra i uključuje obnovu fasade, krečenje, zamenu stolarije i podova, kao i elektro i mašinske radove, nakon čega će 600 učenika i nastavnika moći da se vrate normalnim uslovima rada. Osim toga, škola će biti opremljena novim nameštajem i nastavnim sredstvima. |  |